
热海大评建办〔2022〕10号


海南热带海洋学院

关于二级学院做好审核评估评建工作的通知
根据《海南热带海洋学院本科教育教学审核评估评建工作方案》，为进一步做好审核评估评建工作，请各学院进一步组织学习研究新一轮审核评估方案和学校评建工作方案，建议围绕以下几个方面，做好自评自建工作。
一、梳理各专业的人才培养全过程
按照OBE的理念从产出导向的反向设计、正向实施、持续改进机制的角度去梳理。一是根据学校办学定位、专业类教学质量国家标准和社会需求出发，专业是如何制定人才培养方案的，专业培养目标和毕业要求是什么。二是保障毕业要求达成的师资队伍、教学支持条件怎么样，以及教学过程中涉及的各环节。例如：课程体系的构建（包括素质拓展、第二课堂等）、课程建设、促进学习革命的课堂教学改革、实践教学（包括毕业实习与设计（论文）（是否采用校企“双导师”制）、实验实习实训、社会实践等）、能力与知识考核并重的过程化考核评价体系（包括试卷等）、产教融合（校企合作）人才培养模式等。三是基于人才培养质量评价的持续改进机制。包括专业培养目标合理性与达成情况评价、毕业要求达成情况评价、课程体系合理性评价、课程目标达成情况评价、多途径听取在校生评价、毕业生质量持续跟踪评价等。四是人才培养质量。包括招生、就业、创新创业、学科竞赛、国际化教育等，以及典型案例。
二、梳理学院贯彻落实立德树人根本任务，推动形成“三全育人”的工作格局，将本科教育落到实处，“四个回归”的实现情况
总结学院在组织领导、课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人以及条件保障等方面的主要做法有哪些，几个条线又是怎样协调形成育人合力的，教师、管理者是如何发挥作用的，取得了哪些效果等。
三、梳理学院发展现状
包括学科建设、专业建设、师资队伍建设、实验室建设、教学改革、科学研究、学生发展等，特别关注学院发展的核心数据。
四、梳理学院特色和亮点，进行问题分析，提出改进思路

分析学院的特色优势是什么，包括应用型人才培养、立德树人等方面的典型做法、经验，怎么说明、怎么证明、怎么展示；不足是什么，不足的原因有哪些，结合“十四五”规划学院准备怎么改进，有哪些措施推动这些改进等。
附件1：二级学院新一轮本科教育教学审核评估材料清单
附件2：新一轮本科教育教学审核评估评建工作进程表
审核评估评建办公室

2022年11月28日
海南热带海洋学院审核评估评建办公室     2022年11月28日印发
附件1

二级学院新一轮本科教育教学审核评估材料清单
各二级学院对照审核评估指标体系，针对每一个审核重点，逐项审核，认真开展自评自建，按时高质量完成以下工作：

1.本单位《自评报告》、相应的支撑材料；（建议2万字左右）

2.近三年二级学院档案材料整理汇总（2020--2022年）；

3.近三年教学改革情况及工作计划（到 2023年）；

4.本科专业建设规划（方案）（到 2025年）；

5.本科专业人才培养方案（2020年-2022 年）；（包括论证材料）

6.近三年所有课程的教学大纲、教案、课件尤其是最新修订版；

7.近五年每个专业10个优秀毕业生典型案例及培养经验；

8.本科创新创业教育举措、成效，及相关佐证材料；

9.近三年的试卷、毕业设计（论文）、实习实践等教学档案材料；

10.校企合作建设情况，实习实训基地建设情况及基地清单；

11.近三年课程思政、一流课程、行业企业课程资源库、真实项目案例资源库、应用型教材等优质教学资源开发情况，及资源清单；

12.师资队伍基本情况，代表性师资及教学、科研获奖情况；

13.基层教学组织建设举措及成效；（基层教学组织活动相关材料）

14.其他特色材料。（教学质量文化和立德树人）
附件2：
新一轮本科教育教学审核评估评建工作进程表
	完成单位
	各统筹单位、各责任部门

	阶段
	工作事项
	工作内容
	截止时间
	落实单位

	第一阶段：动员、培训与查找问题阶段
	状态数据
	发布状态数据采集通知
	2022.10.8
	质量管理与评估办公室

	
	
	完成2022年本科教学基本状态数据库填报
	2022.11.10
	各责任部门

	
	
	汇总全校2022年本科教学基本状态数据
	2022.11.15
	质量管理与评估办公室

	
	
	审核全校2022年本科教学基本状态数据
	2022.11.18
	质量管理与评估办公室

	
	
	提交2022年本科教学基本状态数据至教育部评估中心
	2022.11.20
	质量管理与评估办公室

	
	评建工作方案
	制定推进本科教育教学审核评估评建工作方案
	2022.9.14
	评建办

	
	
	各部门、二级学院根据学校评建工作方案形成实施方案
	2022.11.14
	各部门、二级学院

	
	
	制定审核评估评建工作进程表；本科教育教学工作审核评估重点建设任务清单
	2022.11.23
	评建办公室

	第二阶段：自评和自建阶段
	宣传
	制定审核评估宣传手册
	2023.4.30
	评建办公室、宣传部

	
	
	搭建审核评估网络宣传渠道
	2022.11.20
	宣传部

	
	
	在审核评估准备及迎评期间，及时宣传报道，创造审核评估氛围
	2022-2023
	宣传部

	
	评建工作
	针对2013年合格评估整改建设以来仍存在或新发现的问题，撰写上轮评估整改情况报告
	2023.2.30
	评建办

	
	自评报告
	自评报告分项内容撰写：各责任部门撰写、提交所负责部分的自评报告内容，整理相关支撑材料
	2022.11.30
	各责任部门

	
	
	初稿汇总：完成自评报告初稿汇总与整理工作，整理支撑材料
	2022.12.15
	评建办公室

	
	
	初稿审核：组织审核自评报告初稿和支撑材料，并提出修改意见
	2022.12.30
	评建办公室

	
	
	自评报告分项内容撰写：根据初稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料
	2023.1.10
	各责任部门

	
	
	第二稿汇总：完成自评报告第二稿汇总与整理工作，更新支撑材料
	2023.2.15
	评建办公室

	
	
	第二稿审核：组织审核自评报告第二稿和支撑材料，并提出第二稿的修改意见
	2023.3.1
	评建办公室

	
	诊断性评估（大检查）
	组织专家组对全校本科教学进行诊断性评估（大检查）
	2022.12.20
	评建办公室

	
	
	
	
	各责任部门

	
	2023年改进建设方案
	针对自评报告第二稿中发现的新问题、在评建工作中仍存在的问题、在诊断性评估（大检查）中发现的问题，有针对性的提出2023年的改进建设方案
	2023.1.30
	各责任部门

	
	
	汇总整理各责任部门提供的2023年的改进建设方案
	2023.2.10
	评建办公室

	
	
	组织审定 2023 年的改进建设方案并报领导小组批准
	2023.2.20
	评建办公室

	第三阶段：预评与改进阶段

	自评报告
	自评报告分项内容撰写：根据第二稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料
	2023.3.20
	各责任部门

	
	
	第三稿汇总：完成自评报告第三稿汇总与整理工作，更新支撑材料
	2023.3.30
	评建办公室

	
	
	第三稿审核：组织审核自评报告第三稿和支撑材料，并提出第三稿的修改意见，撰写校长报告初稿。
	2023.4.10
	评建办公室

	
	
	自评报告分项内容撰写：根据第三稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料，校长报告二稿。
	2023.4.20
	各责任部门

	
	
	定稿汇总：完成自评报告定稿汇总与整理，更新支撑材料；校长报告定稿。
	2023.4.30
	评建办公室

	
	
	定稿审核：组织审核自评报告、校长报告定稿和支撑材料，并报送领导小组
	2023.5.10
	评建办公室

	
	
	提交：将自评报告终稿报送教育部评估中心
	2023.6.30
	评建办公室

	
	审核评估申请
	撰写审核评估申请书
	2023.4.30(根据教育部时间安排确定)
	评建办公室

	
	
	向教育部评估中心提交审核评估申请
	2023.5.7（根据教育部时间安排确定)
	评建办公室

	
	预评估
	组织省内外评估专家组进行预评估，查摆问题，提出整改方案并及时整改。
	2023.5.20
	评建办公室、各责任部门

	
	改进建设
	按照领导小组审核通过的《改进建设方案》进行建设
	2023.5.30
	各责任部门

	
	状态数据填报
	各责任部门完成2023年本科教学状态基本数据库的填报工作
	2023.9.15
	各责任部门

	
	
	汇总全校2023年本科教学基本状态数据
	2024.9.20
	质量管理与评估办公室

	
	
	审核全校2023年本科教学基本状态数据
	2023.9.25
	评建办公室

	
	
	提交2023年本科教学基本状态数据至教育部评估中心
	2023.9.30
	评建办公室

	第四阶段：迎评准备与专家现场考查阶段
	专家进校前准备
	制定并发布迎评工作手册
	2023.6.31
	评建办公室

	
	
	组织整理专家评估相关材料和设备
	2023.9.30
	评建办公室

	
	现场考查
	根据每位专家的考察安排做好工作引导，及时提供相关信息或资料，配合好专家做好访谈、听课、走访、查阅、调阅等考察工作
	根据教育部时间安排确定
	评建办公室

	
	
	安排相关会晤工作，组织相关学院、职能部门的负责人参会
	根据教育部时间安排确定
	评建办公室

	第五阶段：整改落实阶段
	整改报告
	根据专家意见，形成整改方案并报送教育部评估中心
	接到专家组审核评估反馈报告1个月内
	评建办公室

	
	整改建设
	开展为期两年的整改工作，撰写整改工作总结并上报，接受上级部门的评估整改回访
	整改方案通过后2年内
	评建办公室
各责任部门


